## Sheet1
フェーズ | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 重要度 | 進捗率 | ステータス
制作 | ログイン画面 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 高 | 80% | 進行中 | デザインのみ
| トップ画面 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 高 | 80% | 進行中
| 商品一覧画面 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 高 | 80% | 進行中
| 商品画面(検索でヒットしたものを個別で表示) | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 高 | 80% | 進行中
| カート | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 中 | 80% | 進行中 | デザインのみ
| 購入確認画面 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 中 | 80% | 進行中 | 購入品のテーブルを挿入
| 購入完了画面 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 中 | 90% | 進行中 | デザインのみ
試験 | 制作物を検証 | 2021-03-21 | 2021-03-27 | 高 |  | 未着手
リリース | リリース作業 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 高 |  | 未着手
2021-03-10 | タスク | ステータス
1時間目 | フォーム画面デザイン | 完了
２時間目 | フォーム画面デザイン | 完了 | 今後も追加
３時間目 | フォーム画面デザイン | 完了
４時間目 | フォーム画面デザイン | 完了
５時間目 | ファイル整理 | 未着手
６時間目 | ファイル整理 | 未着手
今後やること
| スライドショー的な奴 | 低
| フッター改良 | 低
| 割引 | 低
| カート空の時&検索引っかからない時のmessage | 完了
| モーダルウインド | 低
| ナビ部分を複製 | 中
| 購入履歴 | 中
| セッションに商品情報を入れる | 完了
家でやること
フォーム画面デザイン
ファイル整理
サーバーについて調べる
ジョブカード作成