## Sheet1
フェーズ | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 重要度 | 進捗率 | ステータス
制作 | ログイン画面 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 高 | 80% | 進行中 | デザインのみ
| トップ画面 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 高 | 20% | 進行中
| 商品一覧画面 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 高 | 10% | 進行中
| 商品画面(検索でヒットしたものを個別で表示) | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 高 | 30% | 進行中
| カート | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 中 | 70% | 進行中
| 購入確認画面 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 中 | 5% | 進行中
| 購入完了画面 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 中 |  | 未着手
試験 | 制作物を検証 | 2021-03-21 | 2021-03-27 | 高 |  | 未着手
リリース | リリース作業 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 高 |  | 未着手
2021-03-02 | タスク | ステータス
1時間目 | ハンバーガーメニュー導入 | 進行中
２時間目 | ハンバーガーメニュー導入 | 進行中 | 保留とする
３時間目 | カテゴリー作成 | 完了
４時間目 | カテゴリー作成 | 完了
５時間目 | ~さんこんにちは
６時間目 | ～さんこんにちは
今後やること
カテゴリー別検索&ページ制作
～さんこんにちは
スライドショー的な奴
カートの状態を見れるボタン
フッター改良