## Sheet1
フェーズ | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 重要度 | 進捗率 | ステータス
制作 | ログイン画面 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 高 | 100% | 完了 | セキュリティチェック
| トップ画面 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 高 | 100% | 完了
| 商品一覧画面 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 高 | 100% | 完了
| 商品画面(検索でヒットしたものを個別で表示) | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 高 | 100% | 完了
| カート | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 中 | 100% | 完了 | デザインのみ
| 購入確認画面 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 中 | 100% | 完了 | 購入品のテーブルを挿入
| 購入完了画面 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 中 | 100% | 完了 | デザインのみ
試験 | 制作物を検証 | 2021-03-21 | 2021-03-27 | 高 | 100% | 完了
リリース | リリース作業 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 高 | 100% | 完了
2021-03-17 | タスク | ステータス
1時間目 | パスワードsha1変更 | 完了
２時間目 | パスーワードsha1変更 | 完了 | 今後も追加
３時間目 | 仕様書 | 進行中
４時間目 | 仕様書 | 進行中
５時間目 | 仕様書 | 進行中
６時間目 | 仕様書 | 進行中
放課後 | 自己紹介 | 未着手
今後やること
パスワードの承認形式を変える
ショップ名変更
就活
家でやること